## Sheet1
Date privind executarea devizului de cheltuieli al Proiectului de Susţinere al Programului din Sectorul Drumurilor
la situaţia din 1 aprilie 2013
| Proiect, sursa, categoria de cheltuieli, component (conform Acordurilor de finanţare) | % de deburs.conf. acordului | Cheltuieli în perioada de raportare a anului, lei |  |  |  | Cheltuieli în perioada de raportare a anului, usd |  |  |  | Cheltuieli cumulative de la începutul proiectului, usd
|  |  | din sursele creditului/grantului |  | din sursele contribuţiei Guvernului RM |  | din sursele creditului/grantului |  | din sursele contribuţiei Guvernului RM |  | din sursele creditului/grantului |  | din sursele contribuţiei Guvernului RM
|  |  | plan | fact | plan | fact | plan | fact | plan | fact | plan | fact | plan | fact
Proiectul de Susţinere al Programului din Sectorul Drumurilor
I | Credit IDA 4283-MD
1 | Servicii de consultanţă | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638760 | 5644332.2 | 0 | 0
1.1 | Componenta 2: Suport Instituţional |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638760 | 5644332.2 | 0 | 0
1.1.1 | straină |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5312600 | 5322563.84 | 0 | 0
1.1.2 | locală |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 326160 | 321768.36 | 0 | 0
2 | Bunuri | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569000 | 170880.13 | 0 | 0
2.1 | Componenta 2: Suport Instituţional |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569000 | 170880.13 | 0 | 0
2.1.1 | locală | [9 empty] | 569000 | 170880.13
| Total pe Credit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6207760 | 5815212.33 | 0 | 0
II | Creditele BEI
1 | Lucrări | 100 | 85300000 | 0 | 0 | 0 | 6851400 | 0 | 0 | 0 | 50457900 | 32792928.84 | 0 | 0
1.1 | Componenta 1: Reabilitarea Reţelei Rutiere |  | 85300000 | 0 | 0 | 0 | 6851400 | 0 | 0 | 0 | 50457900 | 32792928.84 | 0 | 0
1.1.1 | straină |  | 85300000 | 0 | 0 | 0 | 6851400 | 0 | 0 | 0 | 50457900 | 32792928.84 | 0 | 0
2 | Servicii de consultanţă | 100 | 4640000 | 588070.32 | 0 | 0 | 372700 | 48237.68 | 0 | 0 | 5283500 | 4550067.3 | 10133 | 145.42
2.1 | Componenta 1: Reabilitarea Reţelei Rutiere |  | 4640000 | 588070.32 | 0 | 0 | 372700 | 48237.68 | 0 | 0 | 4002900 | 3263061.36 | 0 | 0
2.1.1 | straină |  | 4640000 | 588070.32 | 0 | 0 | 372700 | 48237.68 | 0 | 0 | 4002900 | 3263061.36 | 0 | 0
2.2 | Componenta 2: Suport Instituţional |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280600 | 1287005.94 | 10133 | 145.42
2.2.1 | straină |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280600 | 1287005.94 | 0 | 0
2.2.2 | locală |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10133 | 145.42
| Total pe Credite |  | 89940000 | 588070.32 | 0 | 0 | 7224100 | 48237.68 | 0 | 0 | 55741400 | 37342996.14 | 10133 | 145.42
III | Împrumuturile BERD
1 | Lucrări | 100 | 82900000 | 0 | 0 | 0 | 6658700 | 0 | 0 | 0 | 20243700 | 10965532.33 | 0 | 0
1.1 | Componenta 1: Reabilitarea Reţelei Rutiere |  | 82900000 | 0 | 0 | 0 | 6658700 | 0 | 0 | 0 | 20243700 | 10965532.33 | 0 | 0
1.1.1 | straină |  | 82900000 | 0 | 0 | 0 | 6658700 | 0 | 0 | 0 | 20243700 | 10965532.33 | 0 | 0
2 | Servicii de consultanţă | 100 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 321200 | 0 | 0 | 0 | 2685800 | 1058812.62 | 0 | 0
2.1 | Componenta 1: Reabilitarea Reţelei Rutiere |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 321200 | 0 | 0 | 0 | 1623800 | 1058812.62 | 0 | 0
2.1.1 | straină |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 321200 | 0 | 0 | 0 | 1623800 | 1058812.62 | 0 | 0
2.2 | Componenta 2: Suport Instituţional |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062000 | 1094701.28 | 0 | 0
2.2.1 | straină |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062000 | 1094701.28 | 0 | 0
| Total pe Împrumuturi |  | 86900000 | 0 | 0 | 0 | 6979900 | 0 | 0 | 0 | 22929500 | 13119046.23 | 0 | 0
IV | Granturile FIV ale CE
1 | Lucrări | 100 | 30435000 | 6331834.1 | 0 | 0 | 2444500 | 519381.69 | 0 | 0 | 15371100 | 6763659 | 0 | 0
1.1 | Componenta 1: Reabilitarea Reţelei Rutiere |  | 30435000 | 6331834.1 | 0 | 0 | 2444500 | 519381.69 | 0 | 0 | 15371100 | 6763659 | 0 | 0
1.1.1 | straină |  | 30435000 | 6331834.1 | 0 | 0 | 2444500 | 519381.69 | 0 | 0 | 15371100 | 6763659 | 0 | 0
2 | Servicii de consultanţă | 100 | 6960000 | 4609328.8 | 0 | 0 | 559000 | 381237.09 | 0 | 0 | 2739000 | 1452419.76 | 0 | 0
2.1 | Componenta 1: Reabilitarea Reţelei Rutiere |  | 2640000 | 1679316.99 | 0 | 0 | 212100 | 139526.83 | 0 | 0 | 2392100 | 1210709.5 | 0 | 0
2.1.1 | straină |  | 2640000 | 1679316.99 | 0 | 0 | 212100 | 139526.83 | 0 | 0 | 2392100 | 1210709.5 | 0 | 0
2.2 | Componenta 2: Suport Instituţional |  | 4320000 | 2930011.81 |  |  | 346900 | 241710.26 |  |  | 346900 | 241710.26 | 0 | 0
2.2.1 | straină |  | 4320000 | 2930011.81 |  |  | 346900 | 241710.26 |  |  | 346900 | 241710.26 | 0 | 0
| Total pe Granturi |  | 37395000 | 10941162.9 | 0 | 0 | 3003500 | 900618.78 | 0 | 0 | 18110100 | 8216078.76 | 0 | 0
V | IDA PHRD Grant nr.TF057793
1 | Servicii de consultanţă | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 708450 | 0 | 0
1.1 | Componenta 1: Reabilitarea Reţelei Rutiere |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 708450 | 0 | 0
1.1.1 | straină |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 710000 | 708450 | 0 | 0
2 | Bunuri, instruire, cheltuieli operaţionale | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 14155.52 | 0 | 0
2.1 | Componenta 2: Suport Instituţional |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 14155.52 | 0 | 0
| Total pe Grant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 722605.52 | 0 | 0
| Total pe Proiect |  | 214235000 | 11529233.22 |  |  | 17207500 | 948856.46 |  |  | 103713760 | 65215938.98 | 10133 | 145.42