**Raportul privind implementarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea**

**Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016**

**(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014), *pentru trimestrul I al anului 2016***

| **Nr arti colului**  **din Acord** | **Prevederile**  **Acordului de Asociere** | **Priorităţile**  **Agendei**  **de Asociere** | **Măsurile de implementare** | **Instituţii responsabile** | **Termenul de implemen-tare** | **Acţiuni întreprinse pentru implementare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂŢĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ŞI SPORT** | | | | | | |
| **125**  **126** | Părţile convin să  coopereze în  domeniul tineretului  pentru:  **(a**) Întărirea cooperării  şi schimbărilor în  domeniul politicii în  materie de tineret şi al educaţiei nonformale  pentru tineri şi pentru animatorii socio-  educativi  **(b)** Facilitarea  participării active a  tuturor tinerilor la  viaţa socială  **(c)** Susţinerea tinerilor  şi mobilitatea  animatorilor socio-educativi ca un mijloc  menit să promoveze dialogul intercultural  şi acumularea de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe în afara sistemelor educaţionale formale, inclusiv prin intermediul  voluntariatului  **(d)** Promovarea cooperării între  organizaţiile de tineret în vederea sprijinirii societății civile  Părțile promovează cooperarea în domeniul activităților sportive și fizice prin intermediul schimbului de informații și de bune practici pentru a susține un stil de viață sănătos, valorile sociale și educative ale sportului și buna guvernanță în sport în cadrul societăților din UE și din Republica Moldova | 2.4. Cooperarea economică  *Educaţie, instruire şi tineret*  - Încurajarea abordării strategice faţă de politica cu privire la tineret şi îmbunătăţirea schimburilor şi cooperării în domeniul educaţiei neformale pentru tineret şi muncitorii tineri, drept mijloc de promovare a dialogului intercultural, şi susţinerea societăţii civile, inter alia, prin intermediul programelor UE în domeniul tineretului  2.4. Cooperarea economică  *Educație, instruire și tineret*  - Încurajarea abordării strategice față de politica cu privire la tineret și îmbunătățirea schimburilor și cooperării în domeniul educației neformale pentru tineret și muncitorii tineri, drept mijloc de promovare a dialogului intercultural, și susținerea societății civile, prin intermediul programelor UE în domeniul tineretului | 1. Definitivarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la tineret  6. Derularea unui Program de granturi dedicat dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret, pentru a consolida cooperarea cu societatea civilă  7. Implementarea proiectelor comune cu statele membre ale UE în vederea dezvoltării sectorului de tineret  10. Realizarea eveni- mentelor şi progra -melor de facilitare a integrării profesio- nale a tinerilor reîn- torşi de la studii de peste hotare, a schim bului de experienţă şi cunoştinţe dintre diverse grupuri de tineri | Ministerul Tineretu-  lui și Sportului  Ministerul Tineretu-  lui și Sportului  Ministerul Tineretu-  lui și Sportului  Ministerul Tineretu-  lui și Sportului | Aprilie 2016  2014- 2016 | Pe parcursul trimestrului I al anului 2016,  proiectul de Lege cu privire la tineret a fost definitivat și înaintat, la data de 11 aprilie curent Guvernului, spre aprobare.  Ministerul Tineretului şi Sportului, avînd la bază promovarea activităţilor de tineret, apli-  cînd metode din cadrul educaţiei nonformale şi încurajînd cooperarea cu organizaţiile socie tăţii civile, a încheiat la 15 ianuarie 2016 perioada de depunere a dosarelor pentru Programul de Granturi 2016.  ***Programul anual de Granturi*** – este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului neguverna- mental de tineret din Moldova prin care se oferă, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, progra melor şi proiectelor de tineret, consolidînd în acest mod cooperarea cu societatea civilă.  Urmare desfăşurării concursului, a demarat procesul de încheiere a contractelor de finanţare cu 22 de organizaţii de tineret, declarate cîştigătoare.  În luna martie curent conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului a avut o întîlnire de lucru cu Edgar Schlummer, director al Centrului Estonian pentru Dezvoltarea Lucrului de Tineret. În cadrul discuțiilor, părțile au identificat prioritățile comune și au convenit de a extinde relațiile de colaborare privind lucru de tineret. A fost discutată posibilitatea cooperării în domeniul pregătirii lucrătorilor de tineret, cît și cooperării dintre autorităţile centrale şi cele locale pentru dezvoltarea serviciilor de tineret.  Ministerul Tineretului şi Sportului a fost partener în cadrul programului pentru promovarea revenirii de peste hotare şi facilitarea reîntegrării în ţara de baştină a tinerilor moldoveni cu studii în străinătate. Programul s-a încheiat la data de 15 martie 2015, pe parcursul derulării acestuia 23 de studenţi primesc asistenţă financiară şi informaţională, iar alţi 23 de aplicanţi primesc susţinere informaţională în vederea angajării acestora în cîmpul muncii în ţara de baştină. |
|  |  |  |
| 2. Definitivarea şi adoptarea Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului | Ministerul Tineretu-  lui şi Sportului | Trim. IV,  2016 | A fost elaborat draftul Strategiei de dezvoltare a culturii fizice și sportului în Republica Moldova ,,Sportul – 2020”, care este în proces de consultare publică.  Urmează a fi elaborat proiectul Strategiei nominalizate și supus procesului de consultare, avizare și definitivare, care ulterior va fi prezentat Guvernului, spre aprobare, în modul stabilit. |
| 3. Asigurarea partici- pării organizaţiilor şi instituţiilor sportive la competiţiile şi eve nimentele organizate în ţările UE | Ministerul Tineretu-  lui şi Sportului | 2014-2016 | Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, a fost asigurată participarea membrilor lotului național de lupte, badminton, scrimă și iahting, la evenimentele sportive organizate în ţările UE, și anume:   1. Campionatul European de lupte libere, greco-romane și feminine (seniori), or. Riga, Lituania; 2. Campionatul European U23 de lupte libere greco-romane și feminine, or. Ruse, Bulgaria; 3. Campionatul Europei de Badminton U17, juniori, or. Lubin, Polonia; 4. Campionatul Mondial de scrimă rezervat tineret, juniori, or. Bourges, Franța; 5. Campionatul European de iahting (seniori) clasa „LASER”, în or. Las Palmas, Spania. 6. Regata Internaţională la iahting„ Trofeul Princesa Sofia”, în or. Palma de Mallorca, Spania. |
| **CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ** | | | | | | |  |
| **134** | Părţile stabilesc un dialog cu privire la cooperarea cu societa- tea civilă, care vizează  următoarele obiective:  **(a**) Consolidarea con- tactelor şi a schimbu- lui de informaţii şi de experienţă între toate sectoarele societăţii civile din UE şi din Republica Moldova;  **(b)** Asigurarea unei mai bune cunoaşteri şi înţelegeri a Republicii Moldova, inclusiv a istoriei şi culturii aces- tei ţări, în interiorul UE şi îndeosebi în rîn- dul organizaţiilor soci- etăţii civile de pe teri- toriul statelor membre, permiţînd astfel o mai mare sensibilizare a opiniei publice cu privire la oportunităţi- le şi la provocările care pot apărea în relaţiile lor viitoare. |  | 1.Asigurarea implementării Legii voluntariatului | Ministerul Tineretu-  lui şi Sportului,  Ministerul Educației | Trim.IV, 2016 | Urmare punerii în aplicare a Legii voluntariatului, pe parcursul trimestrului I al anului 2016, au primit statut de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat 38 de organizaţii non-guvernamentale şi instituţii publice.  De asemenea, în perioada respectivă au fost eliberate 60 de carnete de voluntar. |
| 2. Stabilirea parte -neriate lor cu statele-membre ale UE în vederea consolidă rii capacităţilor organi- zaţiilor gazdă în cre- area  oportunităţilor de dezvoltare şi creş- tere pentru voluntari | Ministerul Tineretu-  lui şi Sportului | 2014-2016 | Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, nu au fost realizate activități specifice la această măsură de implementare. |
| 3. Încurajarea stabili- rii platformelor co -mune dintre Repub -lica Moldova şi statele-membre ale UE care ar permite dezvoltarea şi implementarea proiectelor comune dintre organizaţiile societăţii civile | Ministerul Tineretu-  lui şi Sportului | 2014-2016 | În perioada 8-13 mai curent va fi desfăşurat un curs de instruire, ce va oferi participanților posibilitatea de a explora legăturile între ONG-uri și sectoarele de activitate, precum și pentru a afla mai multe despre responsabilitatea socială a întreprinderilor: forme, metode, nevoile de afaceri, cele mai bune practici şi rolul ONG-urilor. Cursul de instruire va fi organizat de către SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Centre, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului. |